## sheet1
公共工程施工日誌
本日天氣：上午：$note_weather_am$ |  |  |  | 下午：$note_weather_pm$ | [5 empty] | 填表日期： |  |  |  |  | $rptDate$
工程名稱 |  | $prj_ord_ch$ | [6 empty] | 承攬廠商名稱 |  |  | 中華工程股份有限公司
核定工期 |  | $prj_confirmed_days$ |  | 日曆天 | 累計工期 | $note_accumulated_days$ 日曆天 |  | 剩餘工期 | $note_remained_days$ 日曆天 |  |  | 工期展延天數 |  |  | $note_extended_days$天
開工日期 |  | $prj_kickoff_date$ | [6 empty] | 完工日期 |  | $prj_close_date$
$prj_cur_nt$億預定進度(%) |  |  |  |  | $note_exp_percent$ |  |  |  | 億實際進度(%) |  |  |  | $note_act_percent$
$prj_cur_nt_add$億(含代辦管線)預定進度(%) |  |  |  |  | (na) |  |  |  | $prj_cur_nt_add$億(含代辦管線)實 |  |  |  | (na)
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：
營造業專業工程特定施工項目
A.
$special_items$
台4線2K+020~220段(第1-2工區)因路權內之廢棄物及垃圾無法繼續施工須辦理局部停工一案，交通部公路局北區公路新建工程分局同意辦理，本公司依據發文字號:
B.
項次 | 施工項目 |  |  |  |  | 單位 | 契約數量 |  | 本日完成數量 |  |  | 累計完成數量 |  | 備註
$workItems$
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：
材料名稱 | [5 empty] | 單位 | 契約數量 |  | 本日使用數量 |  |  | 累計使用數量 |  | 備註
$materials$
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：
工別 |  |  | 本日人數 |  |  | 累計人數 |  |  | 機具名稱 |  |  | 本日使用數量 |  | 累計使用數量
$engineers$ | [8 empty] | $equipments$
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程：$notesA_item4$ (此項若勾選有"，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：
(ㄧ)施工前檢查事項：
1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)：☐有☐無
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄：☐有 ☐無 ☐無新進勞工
3.檢查勞工個人防護具：☐有 ☐無
(二)其他事項：
$notes_misc$
六、施工取樣試驗紀錄：
$notesA_item6$
七、通知分包廠商辦理事項：
$notesB$
八、重要事項記錄：
$notesC$
簽章：【工地主任】（註3）：
註： 1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌 2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。 3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。 4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。 5.上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。 6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。 7.公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。